**Социальный проект «Радость себе и другим подари»**

1. Информационная карта проекта.

1.1. Ногайский район, с.Терекли-Мектеб, МКУ ДО «Дом детского творчества», педагог Аракчиева Л.Т.

1.2. Социальный проект «Радость себе и другим подари»

1.3. «Радость себе и другим подари» - именно так называется социальный проект, который является настоящей школой жизни, где участники проектирования получают неоценимый опыт выбора и привыкают нести за него ответственность. Это действенная проверка собственных способностей и возможность скорректировать жизненные планы. Наш проект направлен на поддержку детей из малоимущих семей и их родителей, а также детей-инвалидов. У педагогов и воспитанников ДДТ возникло желание поближе познакомиться с этими ребятами и рассказать им о деятельности нашего Дома творчества и устроить для них большой праздник.

Таким образом, решается одна из целей воспитательной системы Дома детского творчества: формирование человека гуманного, творческого, толерантного, способного сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и человека, использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это своим поведением, общением, деятельностью. Эта цель достигается через проведение таких мероприятий, в которых активно участвуют кружковцы, дети, родители и педагоги: праздник «Я горжусь своей семьей» и мастер-класс, «История моего села» - посещение краеведческого музея, экскурсия в Центр традиционной культуры народов России «Народные промыслы». Это социально-активная деятельность ребят помогает им самореализоваться и самоутвердиться в социуме. Таким образом, решается одна из поставленных задач воспитательного характера: воплощения гуманистического принципа образования - формирование толерантности, сострадания.

В ходе реализации проекта были установлены дружеские отношения с детьми-инвалидами, детьми из малоимущих семей и воспитанниками Дома детского творчества. Дом детского творчества стал связующим звеном в этой цепочке, принося детям-инвалидам и детям из малоимущих семей радость общения и своей деятельностью давая понять, что они не забыты.

2. Содержание проекта

2.1. Руководитель проекта: Аракчиева Людмила Темирбековна

[nogddt@mail.ru](mailto:nogddt@mail.ru) +79288670864

2.2. Проект (программа)

2.2.1. В современном мире произошел раскол в обществе - появились богатые и бедные люди, обеспеченные и остронуждающиеся. Самыми незащищенными слоями населения стали дети-инвалиды, малоимущие и многодетные семьи. Мой проект «Радость себе и другим подари» поможет создать условия для проявления таких человеческих качеств, как доброта, сочувствие и милосердие. Именно эта мысль проекта «Радость себе и другим подари» воодушевляет моих воспитанников. В результате реализации проекта пользу получают дети. Они научатся общаться с другими детьми, быть в коллективе, проявлять милосердие, помогать другим детям и принести радость себе.

2.2.2. Цели: раскрыть творческие способности детей-инвалидов и детей из малоимущих семей;

воспитать духовно-нравственные качества у участников проекта;

создать условия для организации встреч и проведение различных мероприятий для детей-инвалидов и детей из малоимущих семей.

2.2.3. Получение согласия и поддержку от администрации КЦСОН. Сбор информации (списки детей-инвалидов и детей из малоимущих семей);

привлечь спонсоров для реализации проекта;

формирования социально-коммуникативных, творческих и организационных навыков;

включение кружковцев в активную благотворительную деятельность, направленную на психологическую, моральную поддержку детей-инвалидов и детей из малоимущих семей;

использование имеющихся в ДДТ наработок и воспитательного потенциала для организации социально-значимых дел;

информировать о реализации проекта в СМИ.

2.2.4. В качестве целевой аудитории выбраны дети-инвалиды и дети из малоимущих семей.

2.2.5. Реализация проекта «Радость себе и другим подари» проходит в ДДТ. Ответственные за реализацию проекта - объединение «Драматическое».

2.2.6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | Встреча с работниками КЦСОН. Сбор информации. | сентябрь | КЦСОН | Култаева А.К.-педагог, рук-ль Аракчиева Л.Т., Мансурова Карина-воспитанница объединения «Драматическое»,  Янгишиева Суюмбике, Эдильбаев Рамазан, Култаева Азиза |
| 2 | «Добро пожаловать в наш дом». Презентация кружков. Выставка творческих работ кружковцев «Детский взгляд на мир» | сентябрь | ДДТ | Педагоги дополнительного образования и кружковцы |
| 3 | «История моего села» посещение краеведческого музея | октябрь | музей | Мансурова Карина, Оразбаева Лейла-воспитанники объединения «Драматическое», Бальгишиев К.С.-директор музея |
| 4 | Экскурсия в Центр традиционной культуры народов России. Знакомство с народными промыслами ногайцев | октябрь | центр | Халилова Н.Т.-рук-ль центра, рук-ль группы Аракчиева Л.Т.-пед.доп.обр. |
| 5 | Мастер-класс на дому | ноябрь | по адресам | Педагоги доп.обр. |
| 6 | «Я горжусь своей семьей»-праздник | ноябрь | ДДТ | Алейникова Л.А.-педагог, восп.ДДТ, рук.Аракчиева Л.Т. |

2.2.7. Ожидаемые результаты.

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в обществе; более бережное внимание детей и их родителей к детям-инвалидам и детям из малоимущих семей.

Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнутся с человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни.

2.2.8. Руководитель - Аракчиева Людмила Темирбековна

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ печать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2019год